## план
Утверждаю: и.о.главного врача В.П.Предеина
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Подпись Дата 18.02.2024
ГАУЗ СО "Пышминская ЦРБ"
на 2024 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» недостаточна. 3,5% респондентов | Обновление (актуализация) информации об организации осуществляющей деятельность, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»-Добавление новых разделов, отражающих деятельность медицинской организации. | Согласно утвержденому графику в течение года | Системный администратор Ярдыванкин А.Ю. Лапшин И.И. | Информация актуализируется по мере вносимых обновлений и изменений в приказы МЗ СО и структуре медицинской организации. | постоянно
Недостаточная обратная связь пользователей сайта организации. | Реконструкция сайта с размещением актуальной информации, размещение анкет по изучению мнения граждан по качеству и доступности услуг | Согласно утвержденому графику в течение года | Системный администратор Ярдыванкин А.Ю. | Производиться обновление сайта для улучшения обращения граждан и поиска нужной информации | постоянно
Неполная информация о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население | Актуализация информации о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население | ежеквартально | Врач-статистик Ярославцева Е.И. | Информация о результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население актуализирована. | постоянно
| Разработать и разместить на сайте информационных стендах информацию в полном объеме по приказу МЗ РПО от 30.12.2014 №956-н "Об информации, необходимой для проведения независимой,и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения РФ, органов Государственной власти субъектов РФ, органов местного самоцправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | 1 квартал 2024г | Системный администратор Лапшин И.И. | Информация обработана недостатки выявлены и устранены | 1квартал 2024г
Недостаточность размещённых на стендах информации, актуальной для обратившихся на приём граждан | Размещения информационных бюллетеней, стендов, листовок, буклетов в местах ожидания пациентов | Согласно утвержденному графику в течении года | Главная медицинская сестра Попова И.А. | Информационные листовки, бюллетени, стенды, буклеты размещены в местах ожидания пациентов.
II. Комфортность условий предоставления услуг
По результатам анкетирования пациенты не удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг в медицинской организации а именно: отсутствием свободных мест ожидания | Реализация мероприятий в поликлинике в рамках внедрения новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в которой оказание медицинской помощи основано на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи. Открытие кабинета неотложной помощи | В течение года | Заместитель главного врача О.В.Васина Начальник АХЧ Лепихин А.П. | С целью повышения удовлетворенности доступностью и качеством оказания первичной медико-санитарной помощи открыт кабинет неотложной помощи. В первом поликлиническом корпусе (здание ОВП) открыт гардероб. Планируется открытие гардероба во втором поликлиническом корпусе. Организованы дополнительные места ожидания перед кабинетами, в зоне ожидания. Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.01.2024 No 102-п «О реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях Свердловской области в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2024 году» в ГАУЗ СО "Пышминская ЦРБ" запланирована реализация четырех проектов по улучшению с использованием методов бережливого производства. Два проекта находятся на этапе внедрения улучшений. С целью оптимизации и совершенствования работы регистратуры разработана дорожная карта проекта «Сокращение количества пересечений потоков пациентов при проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике в процессе «Распределение входящих потоков пациентов, в том числе по неотложным показаниям»» Закрытие проекта 30.06.2024 г.
наличие очередей в регистратуру, у кабинетов медицинских работников
состояниме гардероба
отсутствиме санитарно-гигиенических помещений
состоянием санитарно-гигиенических помещений
III. Доступность услуг для инвалидов
Нелостаточность доступности для инвалидов оборудования территории ЦРБ и её подразделений, входов, транспортных путей, помещений, резерв свободных кресел-каталок. Отсутствие подъёмных платформ на ОВП | Реализация мероприятий в рамках внедрения новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в которой оказание медицинской помощи основано на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворённости пациентов качеством и доступностью медицинской помощью. | В течение года | Зав поликлиникой Ахмедов О.А. Начальник АХЧ Лепихин А.П. | Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.01.2024 No 102-п «О реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях Свердловской области в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2024 году» в ГАУЗ СО "Пышминская ЦРБ" запланирована реализация четырех проектов по улучшению с использованием методов бережливого производства. Два проекта находятся на этапе внедрения улучшений.
Недостаточное обеспечение в подразделениях ЦРБ условий доступности , позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другим: дублирование для инвалидов по слуху звуковой и зрительной информации, дублирование письменной информации шрифтом Брайля, необходимость реконструкции сайта с расширением раздела для инвалидов, создание возможности сопровождения инвалида работником больницы, оказание медицинской помощи инвалидам на дому | Реализация мероприятий в рамках внедрения новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, в которой оказание медицинской помощи основано на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворённости пациентов качеством и доступностью медицинской помощью. | В течение года при наличии финансирования | Заместитель главного врача О.В.Васина Начальник АХЧ Лепихин А.П. | Во всех корпусах МО установлены кнопки вызова персонала для сопровождения и помощи инвалидам и маломобильным посетителям. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации шрифтом Брайля не выполнено. Реконструкция официального сайта МО с расширением раздела для инвалидов находится в разработке.
Ненормативно высокое расположение окон регистратур |  |  |  | Реконструкция окон регистратуры проведена.
Санитарно-гигиенические узлы не соответствуют рекомендациям членов общественного совета при МЗ СО | Реконструкция санузлов для инвалидов в соответствии с рекомендациями | при проведении капитального ремонта и наличии финансирования | Начальник АХЧ Лепихин А.П. | Не выполнено.
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Доля получателей услуг, удовлетворённых доброжелательностью, вежливостью работников ЦРБ при использовании дистанционных форм взаимодействия (телефон, сайт, прочие электронные сервисы) только 87% | Реконструкция сайта ЦРБ, повышение его доступности, доброжелательности, расширение отдельных разделов сайта, формирование электронных сервисов на базе общественных сетей, изучение причин неудовлетворённости путём анкетирования и устранение выявленных недостатков; Проведение семинаров, занятий с работниками регистратур по медицинской этике, деонтологии, повышение их информированности. | в течение года постоянно | Системный администратор Ярдыванкин А.Ю., заместительглавного врача Васина О.В., заведующие структурными поразделениями больницы | Выполнены работы по повышению доступности официального сайта МО. Проводится мониторинг и изучение причин неудовлетворенности населения в общественных сетях. Ежемесячно проводятся занятия с работниками регистратур и call- центра по медицинской этике, деонтологии. Внедрен алгоритм общения сотрудников регистратуры с пациентами, в том числе по каналам телефонной связи. | постоянно
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
По результатам анкетирования доля получателей услуг, готовых рекомендовать ЦРБ для оказания медицинской помощи 80% удовлетворены условиями оказания услуг 76%; удовлетворённых качеством в целом - 84%. | Мониторинг удовлетворенности условиями оказания услуг, активное использование данных независисмой оценки оказания услуг с целью контроля деятельности подразделений. Обеспечение дополнительными местами ожидания. | Постоянно | Заведующие структурными подразделениями больницы Ахмедов О.А. | Еженедельно проводится мониторирование удовлетворенности условиями оказания услуг с использованием данных независимой оценки оказания услуг и контроль деятельности подразделений проводится еженедельно.
Установка кульера для питьевой воды. |  |  | Старшая медицинская сестра поликлиники Баршова Н.Н. | В зоне ожидания установлен кульер для питьевой воды.